## Product Backlog
UNIFIND DNTU - PRODUCT BACKLOG
Backlog toàn dự án - ưu tiên theo Must/Should/Could
ID | Epic | User Story / Backlog Item | Related UC | Priority | Story Point | Sprint | Status | Acceptance Summary
PB-001 | Account | Là người dùng, tôi muốn đăng ký/đăng nhập để sử dụng hệ thống | UC01 | Must | 5 | S2 | Planned | Đăng nhập hợp lệ; lỗi rõ ràng; mật khẩu hash
PB-002 | Account | RBAC USER/STAFF/ADMIN và protected routes/API | UC01 | Must | 5 | S2 | Planned | Sai role trả 403; unauth trả 401
PB-003 | Items | Tạo Lost Report | UC02 | Must | 8 | S2 | Planned | Required fields; owner; status OPEN
PB-004 | Items | Tạo Found Report | UC03 | Must | 8 | S2 | Planned | Required fields; giữ/giao Lost&Found
PB-005 | Items | Search/filter/sort/pagination | UC04 | Must | 8 | S2 | Planned | Tìm title/desc/category/location; lọc status/date
PB-006 | Items | Xem chi tiết item và người đăng | UC04 | Must | 5 | S2 | Planned | Không lộ secret_hint; action theo role
PB-007 | Matching | Tính Potential Match rule-based | UC05 | Must | 8 | S3 | Planned | Score 0-100; threshold >=60
PB-008 | Matching | Hiển thị danh sách match và score | UC05 | Must | 5 | S3 | Planned | Sắp xếp score giảm dần
PB-009 | Claims | Submit Claim cho Found Item | UC06 | Must | 8 | S3 | Planned | Không claim item RETURNED/own found post
PB-010 | Claims | Theo dõi timeline Claim | UC06 | Should | 5 | S3 | Planned | Hiển thị status/timestamp/reason reject
PB-011 | Staff | Review Approve/Reject Claim | UC07 | Must | 8 | S3 | Planned | Chỉ STAFF/ADMIN; audit action
PB-012 | Staff | Ready for Handover và xác nhận bàn giao | UC07 | Must | 8 | S3 | Planned | Transaction update Item+Claim RETURNED
PB-013 | Notification | Notification khi match/claim đổi trạng thái | UC05/06/07 | Should | 5 | S3 | Planned | Unread count + mark read
PB-014 | Admin | Dashboard thống kê | UC08 | Should | 8 | S4 | Planned | KPI + chart lấy từ dữ liệu thật
PB-015 | Admin | Quản lý user/post/category/location | UC08 | Must | 13 | S4 | Planned | Search/filter/CRUD; role check
PB-016 | Admin | Audit Log | UC08 | Should | 5 | S4 | Planned | Action/actor/entity/time
PB-017 | Quality | Unit/Integration test cho business rule chính | ALL | Must | 13 | S2-S4 | Planned | Core services có test
PB-018 | Deploy | Docker + deploy online | ALL | Must | 8 | Final | Planned | Có URL frontend/API; env không lộ secret