## Risk List
UNIFIND DNTU - RISK LIST
Score = Probability × Impact; High = 6-9
ID | Risk | Category | Probability | Impact | Score | Level | Response | Mitigation / Contingency | Owner | Status
R01 | Phạm vi quá rộng do thêm AI/realtime/map sớm | Scope | 3 | 3 | 9 | High | Mitigate | Giữ 8 UC; AI để future backlog | Phạm Đình Bảo | Open
R02 | Người thực hiện chưa quen Go/Gin/GORM | Technical | 2 | 3 | 6 | High | Mitigate | Spike nhỏ health API + CRUD trước | Phạm Đình Bảo | Open
R03 | Frontend/backend contract thay đổi liên tục | Technical | 2 | 2 | 4 | Medium | Mitigate | Chốt DTO/API convention | Phạm Đình Bảo | Open
R04 | Sai phân quyền USER/STAFF/ADMIN | Security | 2 | 3 | 6 | High | Mitigate | Role middleware + test 401/403 | Phạm Đình Bảo | Open
R05 | Lộ .env/JWT secret trên GitHub | Security | 2 | 3 | 6 | High | Avoid | gitignore + .env.example | Phạm Đình Bảo | Open
R06 | Tài liệu và code không khớp | Quality | 3 | 2 | 6 | High | Mitigate | Traceability review mỗi sprint | Phạm Đình Bảo | Open
R07 | Thiếu ảnh/logo DNTU được phép sử dụng | External | 2 | 2 | 4 | Medium | Mitigate | Placeholder hợp pháp; thay asset chính thức | Phạm Đình Bảo | Open
R08 | Database migration/seed lỗi giữa máy | Technical | 2 | 2 | 4 | Medium | Mitigate | Docker + migrations + deterministic seed | Phạm Đình Bảo | Open
R09 | Thiếu thời gian test cuối kỳ | Schedule | 2 | 3 | 6 | High | Mitigate | Viết test song song từ Sprint 2 | Phạm Đình Bảo | Open
R10 | Dịch vụ deploy/Cloudinary hạn chế quota | External | 1 | 2 | 2 | Low | Accept | Fallback local/demo provider | Phạm Đình Bảo | Open