## Sprint1 Backlog
UNIFIND DNTU - SPRINT 1 BACKLOG
Cập nhật tiến độ; chỉ Done khi có evidence
ID | Task | Related | Story Point | Owner | Priority | Status | Progress % | Evidence / Notes
SP1-01 | Chốt đề tài và tên UniFind DNTU | Project | 3 | Phạm Đình Bảo | Must | Done | 100 | Tên đề tài đã thống nhất
SP1-02 | Phân tích 3 actor | UC | 3 | Phạm Đình Bảo | Must | Done | 100 | USER/STAFF/ADMIN
SP1-03 | Xác định 8 use case | UC | 5 | Phạm Đình Bảo | Must | Done | 100 | UC01-UC08
SP1-04 | Business flow Lost→Match→Claim→Handover | CONOPS | 5 | Phạm Đình Bảo | Must | Done | 100 | Luồng nghiệp vụ đã chốt
SP1-05 | Chọn stack React + Go + PostgreSQL | Architecture | 3 | Phạm Đình Bảo | Must | Done | 100 | Tech stack
SP1-06 | Chọn Layered Architecture | Architecture | 3 | Phạm Đình Bảo | Must | Done | 100 | Handler-Service-Repository
SP1-07 | Chọn Strategy/Observer/Facade | Patterns | 3 | Phạm Đình Bảo | Must | Done | 100 | Pattern mapping
SP1-08 | Thiết kế high-fidelity mockup DNTU | UI | 8 | Phạm Đình Bảo | Must | Done | 100 | Storyboard mockup
SP1-09 | Dựng starter frontend/backend/Docker | Code | 8 | Phạm Đình Bảo | Must | In Progress | 60 | Starter scaffold; cần kiểm thử local thật
SP1-10 | Function List + Business Rule | Requirements | 5 | Phạm Đình Bảo | Must | In Progress | 70 | Bộ tài liệu đang hoàn thiện
SP1-11 | ERD + DB Design | Database | 5 | Phạm Đình Bảo | Must | In Progress | 60 | Draft schema 11 bảng
SP1-12 | Architecture Design | Architecture | 5 | Phạm Đình Bảo | Should | In Progress | 70 | Layered + security/pattern
SP1-13 | Test Plan + test case mẫu | Testing | 5 | Phạm Đình Bảo | Should | In Progress | 50 | Chưa execute thật
SP1-14 | Review + baseline Sprint 1 | CM | 3 | Phạm Đình Bảo | Must | To Do | 0 | Thực hiện cuối sprint